## Sheet1
STT | Họ và tên | MSSV | email | SĐT | facebook | Github profile
1 | Ngô Thanh Liêm | 1711929 | liem.ngothanh@hcmut.edu.vn | 0964410362 | https://www.facebook.com/NhoiBk99
2 | Nguyễn Lê Thanh Điệp | 1711026 | diep.nguyen2102@hcmut.edu.vn | 0947452853 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100012858030823
3 | Hồ Bảo Khang | 1711680 | khang.ho99er@hcmut.edu.vn | 0855389776 | https://www.facebook.com/khang.ho.1297
4 | Đàm Ngọc Hương | 1711651 | huong.dam52@hcmut.edu.vn | 0369715204 | https://www.facebook.com/Like52hz | https://github.com/huong12345
5 | Phạm Hồng Tiến | 1713490 | tien.pham.99@hcmut.edu.vn | 0775585599 | https://www.facebook.com/Tip.1999

## Sheet2
Ngày | Tên | Công Việc
13/04/2019 | Nguyễn Lê Thanh Điệp | Bổ Sung lại bảng dữ liệu và code hiển thị chi tiết của vé , nghiên cứu đặt chổ ba loại xe (16 chổ , 52 chổ ngồi ghế và xe giường nằm)
| Đàm Ngọc Hương | Tạo database và code phần Vé Giải Trí
20/042019
| Đàm Ngọc Hương | tiếp tục bổ sung database và coding

## Sheet3
Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tên công việc | Phân công | Kết quả | Đánh giá tuần
2019-03-25 | 2019-03-31 | thiết kế login | Khang | làm xong login logout | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế icon, thiết kế dữ liệu | Điệp | thiết kế được 5 icon cho web | đạt tiến độ yêu cầu
|  | class diagram | Tiến | làm xong class diagram cho hệ thống | đạt tiến độ yêu cầu
|  | sequence diagram | Hương | đạt 5/6 sequence diagram | đạt tiến độ yêu cầu
|  | entity relationship, thiết kế bố cục trang | Liêm | hoàn thành entity relationship và bố cục web | đạt tiến độ yêu cầu
2019-04-01 | 2019-04-07 | thiết kế mục vé xe | Điệp | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục vé giải trí | Hương | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục vé tour | Khang | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục giỏ hàng | Liêm | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục thông tin | Tiến | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
2019-04-08 | 2019-04-14 | thiết kế mục vé xe | Điệp | code và thiết kế giao diện đặt vé xe
|  | thiết kế mục vé giải trí | Hương | tạo database phần vé giải trí và code
|  | thiết kế mục vé tour | Khang
|  | thiết kế mục giỏ hàng, thực hiện trang chủ | Liêm
|  | thiết kế mục thông tin | Tiến
2019-04-15 | 2019-04-21
2019-04-22 | 2019-04-28
2019-04-29 | 2019-05-05

## TestCase
STT | Tên Test Case | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ghi chú | Góp ý | Nhóm thực hiện test | Nhóm code đồng ý chỉnh sửa
1 | Đăng ký tài khoản | 1. Chọn nút SIGN UP từ màn hình | Đăng ký thành công | Đạt |  |  | Nhóm 63
2. Nhập số điện thoại, tên, mật khẩu, sau đó chọn SIGN UP
2 | Đăng nhập | 1. Chọn SIGN IN | 1. Đăng nhập thành công (nếu tài khoản chính xác) | Đạt |  |  | Nhóm 63
|  | 2. Nhập số điện thoại, mật khẩu, sau đó chọn SIGN IN | 2. Tài khoản không tồn tại trong Database (nếu tài khoản không chính xác)
3 | Xem trang menu | 1. Sau khi đăng nhập thành công, lướt xem thực đơn của nhà hàng | Hiển thị tên và hình ảnh món ăn | Đạt |  |  | Nhóm 63
2. Có thanh chọn hành động cho người dùng (Menu, Cart, Orders, Sign out)
4 | Xem chi tiết món ăn | 1. Chọn loại thức ăn để xem từng món ăn | Hiển thị tất cả chi tiết từng loại món ăn | Đạt |  | Cần nhiều món ăn trong thực đơn hơn | Nhóm 63 | Nhóm 56 sẽ chỉnh sửa
2. Chọn món ăn, xem mô tả, giá của món ăn