## Sheet1
STT | Họ và tên | MSSV | email | SĐT | facebook | Github profile
1 | Ngô Thanh Liêm | 1711929 | liem.ngothanh@hcmut.edu.vn | 0964410362 | https://www.facebook.com/NhoiBk99
2 | Nguyễn Lê Thanh Điệp | 1711026 | diep.nguyen2102@hcmut.edu.vn | 0947452853 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100012858030823
3 | Hồ Bảo Khang | 1711680 | khang.ho99er@hcmut.edu.vn | 0855389776 | https://www.facebook.com/khang.ho.1297
4 | Đàm Ngọc Hương | 1711651 | huong.dam52@hcmut.edu.vn | 0369715204 | https://www.facebook.com/Like52hz | https://github.com/huong12345
5 | Phạm Hồng Tiến | 1713490 | tien.pham.99@hcmut.edu.vn | 0775585599 | https://www.facebook.com/Tip.1999

## Sheet2
Ngày | Tên | Công Việc
13/04/2019 | Nguyễn Lê Thanh Điệp | Bổ Sung lại bảng dữ liệu và code hiển thị chi tiết của vé , nghiên cứu đặt chổ ba loại xe (16 chổ , 52 chổ ngồi ghế và xe giường nằm)
| Đàm Ngọc Hương | Tạo database và code phần Vé Giải Trí
20/042019
| Đàm Ngọc Hương | tiếp tục bổ sung database và coding

## Sheet3
Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tên công việc | Phân công | Kết quả | Đánh giá tuần
2019-03-25 | 2019-03-31 | thiết kế login | Khang | làm xong login logout | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế icon, thiết kế dữ liệu | Điệp | thiết kế được 5 icon cho web | đạt tiến độ yêu cầu
|  | class diagram | Tiến | làm xong class diagram cho hệ thống | đạt tiến độ yêu cầu
|  | sequence diagram | Hương | đạt 5/6 sequence diagram | đạt tiến độ yêu cầu
|  | entity relationship, thiết kế bố cục trang | Liêm | hoàn thành entity relationship và bố cục web | đạt tiến độ yêu cầu
2019-04-01 | 2019-04-07 | thiết kế mục vé xe | Điệp | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục vé giải trí | Hương | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục vé tour | Khang | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục giỏ hàng | Liêm | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục thông tin | Tiến | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
2019-04-08 | 2019-04-14 | thiết kế mục vé xe | Điệp | code và thiết kế giao diện đặt vé xe
|  | thiết kế mục vé giải trí | Hương | tạo database phần vé giải trí và code
|  | thiết kế mục vé tour | Khang
|  | thiết kế mục giỏ hàng, thực hiện trang chủ | Liêm
|  | thiết kế mục thông tin | Tiến
2019-04-15 | 2019-04-21
2019-04-22 | 2019-04-28
2019-04-29 | 2019-05-05

## TestCase
STT | Tên Testcase | Các bước thực hiện | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Ghi chú | Góp ý | Nhóm thực hiện test | Nhóm code đồng ý chỉnh sửa
1 | Đăng kí | 1. Click 'Register Now' | Đăng kí thành công | Đăng kí thành công | Không | Không | Nhóm 60 | Nhóm 63 đồng ý chỉnh sửa
2. Nhập thông tin user
3. Click 'LOGIN'
2 | Đăng nhập | 1. Nhập username và password | Đăng nhập thành công | Đăng nhập không thành công | Không | Không
2. Click' 'LOGIN'
3 | Xem trang chủ | Lướt xem các vé trên trang chủ | Xem thành công | Xem thành công | Không | Không
4 | Thêm vé vào giỏ hàng | Click vào vé, chọn 'Thêm vào giỏ hàng' | Thêm thành công | Thêm thành công | Không | Không
5 | Tìm kiếm vé | Nhập 'vé xe sài gòn' | Tìm kiếm thành công | Tìm kiếm thành công
6 |  | Nhập 'vé xa nha trang' | Tìm kiếm thành công | Vé không tồn tại, không hiển thị gì cả
7 | Xem phần 'Giới thiệu' | Click vào menu ngang 'Giới thiệu' | Xem giới thiệu thành công | Xem giới thiệu thành công
8 | Xem phần 'Sản phẩm' | Click vào menu ngang 'Sản phẩm' | Xem sản phẩm thành công | Xem sản phẩm thành công
9 | Xem phần 'Hướng dẫn mua hàng | Click vào menu ngang 'Hướng dẫn mua hàng' | Xem hướng dẫn thành công | Xem hướng dẫn thành công
10 | Xem phần 'Liên hệ' | Click vào menu ngang 'Liên hệ' | Xem thông tin liên hệ thành công | Xem thông tin liên hệ thành công
11 | Xem phần 'Vé Xe' | Click vào menu dọc 'Vé Xe' | Xem các vé xe thành công | Xem các vé xe thành công
12 | Xem phần 'Vé giải trí' | Click vào menu dọc 'Vé giải trí' | Xem các vé giải trí thành công | Xem các vé giải trí thành công
13 | Xem phần 'Vé du lịch' | Click vào menu dọc 'Vé du lịch' | Xem các vé du lịch thành công | Trống, không có vé hiển thị
14 | Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ | 1.Click các vé muốn mua | Thêm thành công | Thêm thành công
2.Click vào ô số lượng và nhập số lượng
3.Click 'Thêm vào giỏ hàng'
15 | Xem thông tin giỏ hàng | Click 'Giỏ hàng' | Xem giỏ hàng thành công | Xem giỏ hàng thành công
16 | Chỉnh sửa số lượng vé trong giỏ | Click vào ô số lượng và nhập số lượng
|  | 1. Nhập 5 -> Click 'Cập nhật' | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công
17 |  | 2. Nhập 999999999 -> Click 'Cập nhật' | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công, Tổng hóa đơn bị tràn số |  | Cập nhật giới hạn số lượng vé
18 | Điền form thông tin mua hàng | Điền các thông tin ng mua
|  | 1. Điền đủ tất cả các ô -> Click 'Mua hàng' | Cập nhật thông tin thành công | Cập nhật thông tin thành công
19 | Điền sai form thông tin mua hàng | 2. Bỏ trống ô 'Địachỉ' -> Click 'Mua hàng' | Cập nhật thông tin thành công | Web báo 'Không được bỏ trống tên người mua , điện thoại , địa chỉ'
20 | Điền gmail người nhận | 1. Điền đúng gmail | Không báo lỗi | Không báo lỗi |  | Chỉnh sửa
|  | 2. Điền sai gmail | Báo lỗi | Không báo lỗi
21 | Điền số điện thoại | 1. Điền đúng sđt | Không báo lỗi | Không báo lỗi
|  | 2. Điền sai sđt | Báo lỗi | Không báo lỗi
22 | Điền địa chỉ | 1. Điền đúng địa chỉ | Không báo lỗi | Không báo lỗi
|  | 2. Điền sai địa chỉ | Báo lỗi | Không báo lỗi
TEST NỘI BỘ
1 | Xem trang chủ | Lướt xem các vé trên trang chủ | Xem thành công | Xem thành công |  |  | 63
2 | Tìm kiếm vé | Nhập 'vé xe sài gòn' | Tìm kiếm thành công | Tìm kiếm thành công
3 |  | Nhập 'vé xa nha trang' | Tìm kiếm thành công | Trang trắng
4 | Xem phần 'Giới thiệu' | Click vào menu ngang 'Giới thiệu' | Xem giới thiệu thành công | Xem giới thiệu thành công
5 | Xem phần 'Sản phẩm' | Click vào menu ngang 'Sản phẩm' | Xem sản phẩm thành công | Xem sản phẩm thành công
6 | Xem phần 'Hướng dẫn mua hàng | Click vào menu ngang 'Hướng dẫn mua hàng' | Xem hướng dẫn thành công | Xem hướng dẫn thành công
7 | Xem phần 'Liên hệ' | Click vào menu ngang 'Liên hệ' | Xem thông tin liên hệ thành công | Xem thông tin liên hệ thành công
8 | Xem phần 'Vé Xe' | Click vào menu dọc 'Vé Xe' | Xem các vé xe thành công | Xem các vé xe thành công
9 | Xem phần 'Vé giải trí' | Click vào menu dọc 'Vé giải trí' | Xem các vé giải trí thành công | Xem các vé giải trí thành công
10 | Thêm vé vào giỏ hàng | Click vào vé, chọn 'Thêm vào giỏ hàng' | Thêm thành công | Thêm thành công | Không | Không
11 | Xem phần 'Vé du lịch' | Click vào menu dọc 'Vé du lịch' | Xem các vé du lịch thành công | Trống, không có vé hiển thị
12 | Thêm nhiều sản phẩm vào giỏ | 1.Click các vé muốn mua | Thêm thành công | Thêm thành công
2.Click vào ô số lượng và nhập số lượng
3.Click 'Thêm vào giỏ hàng'
13 | Xem thông tin giỏ hàng | Click 'Giỏ hàng' | Xem giỏ hàng thành công | Xem giỏ hàng thành công
14 | Chỉnh sửa số lượng vé trong giỏ | Click vào ô số lượng và nhập số lượng
|  | 1. Nhập 5 -> Click 'Cập nhật' | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công
15 |  | 2. Nhập 999999999 -> Click 'Cập nhật' | Cập nhật thành công | Cập nhật thành công, Tổng hóa đơn bị tràn số |  | Cập nhật giới hạn số lượng vé
16 | Điền form thông tin mua hàng | Điền các thông tin ng mua
|  | 1. Điền đủ tất cả các ô -> Click 'Mua hàng' | Cập nhật thông tin thành công | Cập nhật thông tin thành công
17 | Điền sai form thông tin mua hàng | 2. Bỏ trống ô 'Địachỉ' -> Click 'Mua hàng' | Cập nhật thông tin thành công | Web báo 'Không được bỏ trống tên người mua , điện thoại , địa chỉ'
18 | Điền gmail người nhận | 1. Điền đúng gmail | Không báo lỗi | Không báo lỗi |  | Chỉnh sửa
|  | 2. Điền sai gmail | Báo lỗi | Không báo lỗi
19 | Điền số điện thoại | 1. Điền đúng sđt | Không báo lỗi | Không báo lỗi
|  | 2. Điền sai sđt | Báo lỗi | Không báo lỗi
20 | Điền địa chỉ | 1. Điền đúng địa chỉ | Không báo lỗi | Không báo lỗi
|  | 2. Điền sai địa chỉ | Báo lỗi | Không báo lỗi