## Sheet1
STT | Họ và tên | MSSV | email | SĐT | facebook | Github profile
1 | Ngô Thanh Liêm | 1711929 | liem.ngothanh@hcmut.edu.vn | 0964410362 | https://www.facebook.com/NhoiBk99
2 | Nguyễn Lê Thanh Điệp | 1711026 | diep.nguyen2102@hcmut.edu.vn | 0947452853 | https://www.facebook.com/profile.php?id=100012858030823
3 | Hồ Bảo Khang | 1711680 | khang.ho99er@hcmut.edu.vn | 0855389776 | https://www.facebook.com/khang.ho.1297
4 | Đàm Ngọc Hương | 1711651 | huong.dam52@hcmut.edu.vn | 0369715204 | https://www.facebook.com/Like52hz
5 | Phạm Hồng Tiến | 1713490 | tien.pham.99@hcmut.edu.vn | 0775585599 | https://www.facebook.com/Tip.1999

## Sheet2
Nguyễn Lê Thanh Điệp | Bổ Sung lại bảng dữ liệu và code hiển thị chi tiết của vé , nghiên cứu đặt chổ ba loại xe (16 chổ , 52 chổ ngồi ghế và xe giường nằm)

## Sheet3
Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Tên công việc | Phân công | Kết quả | Đánh giá tuần
2019-03-25 | 2019-03-31 | thiết kế login | Khang | làm xong login logout | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế icon, thiết kế dữ liệu | Điệp | thiết kế được 5 icon cho web | đạt tiến độ yêu cầu
|  | class diagram | Tiến | làm xong class diagram cho hệ thống | đạt tiến độ yêu cầu
|  | sequence diagram | Hương | đạt 5/6 sequence diagram | đạt tiến độ yêu cầu
|  | entity relationship, thiết kế bố cục trang | Liêm | hoàn thành entity relationship và bố cục web | đạt tiến độ yêu cầu
2019-04-01 | 2019-04-07 | thiết kế mục vé xe | Điệp | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục vé giải trí | Hương | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục vé tour | Khang | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục giỏ hàng | Liêm | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
|  | thiết kế mục thông tin | Tiến | đang thiết kế | đạt tiến độ yêu cầu
2019-04-08 | 2019-04-14 | thiết kế mục vé xe | Điệp | code và thiết kế giao diện đặt vé xe
|  | thiết kế mục vé giải trí | Hương
|  | thiết kế mục vé tour | Khang
|  | thiết kế mục giỏ hàng, thực hiện trang chủ | Liêm
|  | thiết kế mục thông tin | Tiến
2019-04-15 | 2019-04-21
2019-04-22 | 2019-04-28
2019-04-29 | 2019-05-05